## Sheet2
例PC200整备维修周期流程计划（底盘修理附选修案）
| 注： |  | 检测 | [7 empty] | 拆卸 | [5 empty] | 组装修理 | [5 empty] | 小总成件修理 | [6 empty] | 附件底盘修理
[33 empty] | 日期： | 2017-04-28
业务内容 |  | 实施事项 |  | 日 程 | [28 empty] | 担当 | 完成情况
No |  | No |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 备注
1 | 入场登记性能检测 | 1 | 入厂登记 | bar: 日 程 1
|  | 2 | 故障再现性能测试 | bar: 日 程 1
|  | 3 | 整车清洗 | bar: 日 程 1
2 | 整机拆卸 | 4 | 覆盖件 | bar: 日 程 2
|  | 5 | 配重 | bar: 日 程 2
|  | 6 | 铲斗 | bar: 日 程 2
|  | 7 | 小臂总成 | bar: 日 程 2
|  | 8 | 动臂总成 | bar: 日 程 2
|  | 9 | 动臂油缸 | bar: 日 程 2
|  | 10 | 发动机总成（含主泵） | bar: 日 程 2 to 日 程 3
|  | 11 | 发动机散热系统 | bar: 日 程 2 to 日 程 3
|  | 12 | 燃油箱 | bar: 日 程 2 to 日 程 3
|  | 13 | 主控阀（含软管） | bar: 日 程 2 to 日 程 3
|  | 14 | 回转马达总成 | bar: 日 程 2 to 日 程 3
|  | 15 | 液压管路（含硬管） | bar: 日 程 2 to 日 程 3
|  | 16 | 液压油箱 | bar: 日 程 2 to 日 程 3
|  | 17 | 驾驶室总成 | bar: 日 程 3
|  | 18 | 电器线束 | bar: 日 程 3
|  | 19 | 中心回转接头 | bar: 日 程 3
|  | 20 | 回转转台 | bar: 日 程 3
|  | 21 | 回转支撑 | bar: 日 程 3
3 | 总成件修理 | 22 | 覆盖件修复 | bar: 日 程 3 to 日 程 7
|  | 23 | 驾驶室修复 | bar: 日 程 4 to 日 程 7
|  | 24 | 回转耳板修复 | bar: 日 程 4 to 日 程 5
|  | 25 | 动臂修复 | bar: 日 程 3 to 日 程 9
|  | 26 | 小臂修复 | bar: 日 程 3 to 日 程 9
|  | 27 | 油缸4只修复 | bar: 日 程 3 to 日 程 5
|  | 28 | 配重修复 | bar: 日 程 3 to 日 程 6
|  | 29 | 发动机修理（含检测） | bar: 日 程 3 to 日 程 7
|  | 30 | 主泵修理 | bar: 日 程 3 to 日 程 4
|  | 31 | 主阀修理 | bar: 日 程 4 to 日 程 5
|  | 32 | 回转机构修理 | bar: 日 程 4 to 日 程 5
|  | 33 | 中心回转接头修理 | bar: 日 程 5
|  | 34 | 小总成件涂装 | bar: 日 程 5 to 日 程 9
4 | 车体组装 | 35 | 回转支撑 | bar: 日 程 7
|  | 36 | 回转转台 | bar: 日 程 7
|  | 37 | 驾驶室底盘 | bar: 日 程 7 to 日 程 8
|  | 38 | 管路布置 | bar: 日 程 7 to 日 程 8
|  | 39 | 线束安装 | bar: 日 程 7 to 日 程 8
|  | 40 | 发动机总成（含主泵） | bar: 日 程 8 to 日 程 9
|  | 41 | 发动机散热系统 | bar: 日 程 8 to 日 程 9
|  | 42 | 主控阀（含软管） | bar: 日 程 8 to 日 程 9
|  | 43 | 燃油箱 | bar: 日 程 9
|  | 44 | 回转马达总成 | bar: 日 程 9
|  | 45 | 管路连接 | bar: 日 程 9
|  | 46 | 动臂总成 | bar: 日 程 10
|  | 47 | 动臂油缸2根 | bar: 日 程 10
|  | 48 | 小臂总成 | bar: 日 程 10
|  | 49 | 加油、加水和泄漏检查及修理 | bar: 日 程 10 to 日 程 11
|  | 50 | 覆盖件 | bar: 日 程 11 to 日 程 12
|  | 51 | 连杆铲斗 | bar: 日 程 12 to 日 程 13
|  | 52 | 配重 | bar: 日 程 13
|  | 53 | 安装连杆和铲斗 | bar: 日 程 13
5 | 底盘整修 |  | 拆履带板 | bar: 日 程 13
拆链轨 | bar: 日 程 14
拆行走马达、齿圈 | bar: 日 程 14
拆支重轮、托链轮 | bar: 日 程 14
拆引导轮总成 | bar: 日 程 14 to 日 程 16
焊修前叉 | bar: 日 程 15 to 日 程 16
行走马达修理 | bar: 日 程 14 to 日 程 16
安装行走马达 | bar: 日 程 16
安装引导轮总成 | bar: 日 程 16
安装支重轮、托链轮 | bar: 日 程 16 to 日 程 17
安装链轨 | bar: 日 程 16 to 日 程 17
安装履带板 | bar: 日 程 17 to 日 程 18
6 | 整机性能确认 | 54 | 性能测试 | bar: 日 程 13; 日 程 18
|  | 55 | 处理电器和液压故障 | bar: 日 程 13; 日 程 18
|  | 56 | 涂装 | bar: 日 程 13 to 日 程 14; 日 程 18 to 日 程 19
|  | 57 | 清洗 | bar: 日 程 14; 日 程 19
|  | 58 | 验收结清出厂 | bar: 日 程 14 to 日 程 15; 日 程 19 to 日 程 20
7 | 销售及售后跟踪 | 59 | 销售
|  | 60 | 售后跟踪确认

## Sheet3
车间6S改善
[45 empty] | 日期： | 2017-04-28
改善进程
|  |  |  | 5月 | [20 empty] | 6月
具体事宜 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 担当 | 完成情况
序号 | 项目 | No | 名称 | [43 empty] | 备注
1 | 工装购置 | 1 | 焊镗一体机 | bar: 5月 22
|  | 2 | 油缸拆卸机 | bar: 5月 20
|  | 3 | 压床150吨 | bar: 6月 10
|  | 4 | 线切割机 | bar: 5月 20
|  | 5 | 接油盆 | bar: 5月 20
|  | 6 | 标线机 | bar: 5月 19
|  | 7 | 移动式工装平台
|  | 8 | 钣金摆放架
|  | 9 | 软管摆放架
|  | 10 | 清洗机 | bar: 6月 20
2 | 车间功能区规划 | 1 | 场内功能区规划
|  | 2 | 场内功能区标线
|  | 3 | 场外功能区规划
|  | 4 | 场外功能区标线
5
3 | 车间业务流程梳理 | 1 | 入场维修流程表
|  | 2 | 维修标准作业流程书
|  | 3 | 维修工单版本制定
|  | 4 | 维修标准工时费修订
|  | 5 | 车间支援配置编制

## Sheet1
工装购置需求表
No | 名称 | 工装要求 | 数量 | 供应商1 | 供应商1报价 | 供应商2 | 供应商2报价 | 最终选定供应商 | 价格 | 担当
1 | 焊镗一体机
2 | 油缸拆卸机
3 | 压床150吨
4 | 线切割机
5 | 费油盆
6 | 标线机
7 | 移动式工装平台
8 | 钣金摆放架
9 | 软管摆放架
10

## Sheet4
场内功能区规划
| 发动机测试室 | 维修人员休息区
工具房
总成件喷漆房
工具房
小件喷漆室
| 液压测试室 | 电工房
厕所
液压组装室
更衣室
办公室
客户休息区
清洗室